ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН ПОСТАНОВЛЕНИЕ Уфа « 16 » марта 2011 г. № 1

О дополнительной подчищающей иммунизации против полиомиелита в 2011 году

Я, Главный государственный санитарный врач по Республике Башкортостан, проанализировав ход реализации «Плана действий на                  2009-2011 годы по поддержанию свободного от полиомиелита статуса Республики Башкортостан», отмечаю, что в целом в республике поддерживается высокий уровень охвата прививками против полиомиелита в рамках Национального календаря профилактических прививок, в том числе в возрасте 12 месяцев уровень охвата составил 98,9%, ревакцинации в возрасте 24 месяцев – 98,4%.

Вместе с тем, по данным, углубленного анализа привитости детей с 1 года до 3 лет в лечебно-профилактических учреждениях городов – Уфа, Бирск, Учалы, районов – Благовещенский, Янаульский, Нуримановский, Салаватский выявлены  врачебные и фельдшерские участки, где показатели своевременной иммунизации составляют менее 95%.

Не везде обеспечено выявление и дополнительная иммунизация детей групп риска (беженцев, вынужденных переселенцев, кочующего населения, прибывших из неблагополучных по полиомиелиту территорий).

Отсутствие необходимого уровня защиты от полиомиелита детей представляет угрозу распространения полиомиелита среди населения республики в случае завоза «дикого» штамма вируса из неблагополучных по полиомиелиту территорий и стран мира (Нигерия, Индия, Пакистан, Афганистан, Таджикистан).

В целях обеспечения максимального охвата прививками подлежащих детей, эффективности и безопасности проведения в 2011 году дополнительной подчищающей иммунизации в соответствии с пунктом 6 статьи 51 Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999 г., № 14, ст. 1650), пунктом 2 статьи 10 Федерального закона «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» от 17.09.1998 г. № 157-ФЗ

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Рекомендовать Министерству здравоохранения Республики Башкортостан подготовить приказ по проведению дополнительной иммунизации против полиомиелита в 2011 году и обеспечить контроль за исполнением мероприятий по организации и проведению дополнительной иммунизации против полиомиелита.

- Руководителям органов управления и учреждений здравоохранения районов – Благовещенский, Янаульский, Нуримановский, Салаватский, городов – Уфа, Бирск, Учалы:

2.1. Назначить ответственных должностных лиц за организацию и координацию мероприятий по проведению дополнительной иммунизации против полиомиелита в лечебных учреждениях заявивших о проведении подчищающей иммунизации детям с 1 года до 3 лет (2 г. 11 мес. 29 дней);

2.1. В срок до 25.03.2011 г. провести семинары с медицинскими работниками по вопросам организации дополнительной подчищающей иммунизации против полиомиелита детей, с проработкой ранее направленного в территории письма Роспотребнадзора от 14.10.2010 г. № 01/14720-0-32 «О рекомендациях по вакцинации против полиомиелита при проведении туровой иммунизации»;

2.2. В срок до 23.03.2011 г. закончить работу по составлению списков подлежащих дополнительной подчищающей иммунизации против полиомиелита детей, ежедневных планов прививок, обеспечению вакциной всех лечебно-профилактических учреждений при строгом соблюдении надлежащих условий ее хранения и транспортирования. Обеспечить приостановку плановых прививок подлежащим детям за 1 месяц до начала туровой иммунизации;

2.3. В срок до 28.03.2011 г. обеспечить представление списков подлежащих дополнительной иммунизации детей в Управление Роспотребнадзора по Республике Башкортостан и его территориальные отделы.

2.4. Организовать и провести (с 4 по 9 апреля – 1 тур и с 3 по 7 мая 2011 года – 2 тур) двухтуровую дополнительную подчищающую иммунизацию против полиомиелита всех детей в возрасте с 12 мес. до 36 мес. на врачебных и фельдшерских участках, где своевременный охват прививками не достиг 95% (согласно анализу своевременности проведения в 2010 году профилактических прививок против полиомиелита);

2.5. Обеспечить представление в срок с 05.04.2011 г. до 12.00 часов ежедневных отчетов о выполненных прививках по установленной форме            (приложение № 1) в Управление Роспотребнадзора по Республике Башкортостан и его территориальные отделы;

2.6. Обеспечить представление в срок 08.04.2011 г. до 14.00 часов отчета о завершении 1 тура подчищающей иммунизации (приложение № 2, 3) в ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» и его филиалы и 2 тура к 06.05.2011 г. до 14.00 часов.

2.7. Обеспечить проведение дополнительной иммунизации против полиомиелита детей, не имеющих сведений о профилактических прививках против полиомиелита, детей из семей беженцев, вынужденных переселенцев, кочующих групп населения, прибывших из неблагополучных по полиомиелиту стран (территорий).

3. Руководителям органов управления и учреждений здравоохранения Республики Башкортостан активизировать работу педиатрической службы, иммунологических комиссий и принять меры по максимальному охвату  иммунизацией детей, не получивших своевременно прививку против полиомиелита.

4. Рекомендовать Генеральному директору ГУП «Башфармация Республики Башкортостан» Рахматуллину С.И. обеспечить отпуск инактивированной и живой полиомиелитной вакцины в лечебно-профилактические учреждения для проведения дополнительной подчищающей иммунизации детского населения против полиомиелита в рамках запланированного на 2011 год количества вакцин с соблюдением условий «холодовой цепи» в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.3.2.1248-03 «Условие транспортирования и хранения медицинских иммунобиологических препаратов».

5. Главному врачу ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» Минину Г.Д. представить окончательную информацию о ходе проведения 1 и 2 туров дополнительной подчищающей иммунизации против полиомиелита 11 апреля к 9.00 часам и 9 мая 2011 года к 9.00 часам в Управление Роспотребнадзора по Республике Башкортостан.

6. Начальнику отдела эпидемиологического надзора Даяновой З.Х. и начальникам территориальных отделов Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан:

6.1. Определить совместно с органами управления и учреждениями здравоохранения лечебно-профилактические учреждения, на участках которых будет проводиться дополнительная подчищающая иммунизация против полиомиелита;

6.2. Установить контроль за проведением организационных и практических мероприятий при осуществлении дополнительной иммунизации против полиомиелита и исполнением данного постановления;

6.3. Обеспечить представление в ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в срок 11.04.2011 г. до 16.00 часов отчета о завершении 1 тура подчищающей иммунизации детей против полиомиелита и в срок 09.05.2011 г. до 16.00 часов – отчета о завершении 2 тура.

7. Рекомендовать руководителям средств массовой информации проведение постоянной пропаганды о необходимости и целях иммунизации населения.

8. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан Кучимову Н.А.

Главный государственный

санитарный врач по

Республике Башкортостан                                                                    Р.М. Такаев

Приложение № 1

Сведения о ходе дополнительной иммунизации против полиомиелита в 1 туре

На территории__________________________________________

| Дата иммунизации | Число подлежащих прививкам (на дату) | Число привитых (всего на дату) | из них |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | детей дошкольных учреждений | неорганизованных. детей | прочих детей (мигранты и т.п.) |
| 04.04.2011 |  |  |  |  |  |
| 05.04.2011 |  |  |  |  |  |
| 06.04.2011 |  |  |  |  |  |
| 07.04.2011 |  |  |  |  |  |
| 08.04.2011 |  |  |  |  |  |
| 09.04.2011 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПРИВИТО* |  |  |  |  |  |

Сведения о ходе дополнительной иммунизации против полиомиелита в во 2 туре.

| Дата иммунизации | Число подлежащих прививкам (на дату) | Число привитых (всего на дату) | из них |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | детей дошкольных учреждений | неорганизованных. детей | прочих детей (мигранты и т.п.) |
| 03.05.2011 |  |  |  |  |  |
| 04.05.2011 |  |  |  |  |  |
| 05.05.2011 |  |  |  |  |  |
| 06.05.2011 |  |  |  |  |  |
| 07.05.2011 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПРИВИТО* |  |  |  |  |  |

* строка заполняется ежедневно нарастающим итогом

В отчетных строках проставляется число привитых за этот день.

Приложение № 2

к Постановлению

Главного государственного

санитарного врача по

Республике Башкортостан

от «  » марта 2011 года №

Сведения об итогах тура дополнительной иммунизации детей против полиомиелита в разрезе прививаемых контингентов

по                                                                                          (территории)

| подлежит прививкам в 1 туре ( | привито в 1 туре | не привито по причине отказа |
| --- | --- | --- |
| всего (чел.) | в том числе | всего (чел.) | в том числе | всего (чел.) | в том числе |
|  | школьников | организ.детей дошк.возр | неорг.детей дошк.возр | прочих * |  | школьников | организ.детей дошк.возр | неорг.детей дошк.возр | прочих * |  | школьников | организ.детей дошк.возр | неорг.детей дошк.возр | прочих * |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| не привито по мед.противопоказаниям | структура причин отказов (%) |  |  |  |  |  |  |
| всего (чел.) | в том числе | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  | школьников | организ.детей дошк.возр | неорг.детей дошк.возр | прочих * | привиты по календарю | по религиозным убеждениям | убеждены во вреде прививок | прочие |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  |  |  |  |  |  |

* в графы 5, 10, 15. 20 включаются дети, находящиеся в санаториях, стационарах, мигранты и т.д., не учтенные в прочих графах.

Приложение № 3

к Постановлению

Главного государственного

санитарного врача по

Республике Башкортостан

от «  » марта 2011 года №

Сведения об итогах тура дополнительной иммунизации детей против полиомиелита на территориях, где проводивших «подчищающую» иммунизацию против полиомиелита

по                                                                                          (территории)

| Возрастные группы | Число подлежащих прививкам | Из них привито | Не привито | Из них по причине | Количество ЛПУ, где проводилась «подчистка» | Количество врачебных участков, где проводилась «подчистка» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Мед. отводы | отказы | прочие |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 г. – 1 г.11мес.29дн. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2г. – 2г.11мес.29дн. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |