### Приложение 1

### к Постановлению главного государственного

### санитарного врача по Республике Башкортостан

### от 24 марта 2016 года № 1

### План мероприятий

### по проведению Европейской недели иммунизации в Республике Башкортостан в 2016 году

Цель: Повышение охвата населения профилактическими прививками против инфекций, управляемых средствами специфической профилактики, путем усиления плановой иммунизации, внедрения новых и усовершенствованных вакцин; активизация борьбы с болезнями, предупреждаемыми с помощью вакцин; повышение профессионального уровня и ответственности медицинского персонала за обеспечение безопасности вакцинации; формирование навыков проведения санитарно-просветительной работы; повышение грамотности населения по вопросам вакцинопрофилактики.

Задачи:

1. Привлечение к организации и проведению мероприятий Европейской недели иммунизации органов исполнительной власти Республики Башкортостан, органов местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, руководителей предприятий и учреждений, неправительственных общественных организаций, граждан.

2. Организация и проведение подготовки медицинских работников по вопросам иммунизации населения, в том числе новыми и усовершенствованными вакцинами.

3. Повышение грамотности населения по вопросам иммунопрофилактики.

### 4. Организация мероприятий по иммунизации населения против инфекционных заболеваний, выявлению и иммунизации труднодоступных слоев населения.

### 5. Оценка эффективности проведенных мероприятий.

| ### № п/п | ### Наименование мероприятий | ### срок исполнения | ### Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| Задача 1. Привлечение к организации и проведению мероприятий Европейской недели иммунизации органов исполнительной власти Республики Башкортостан, органов местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, руководителей предприятий и учреждений, неправительственных общественных организаций, граждан. |  |  |  |
| ### 1.1. | ### Разработать план мероприятий по подготовке и проведению ЕНИ в Республике Башкортостан, издать Постановление Главного государственного врача по Республике Башкортостан и приказ МЗ РБ, соответствующие планы разработать и утвердить на всех административных территориях | ### март | ### Управление Роспотребнадзора по РБ, Министерство здравоохранения РБ (далее – МЗ РБ), органы местного самоуправления |
| ### 1.2. | ### Подготовить проект поручения главам администраций муниципальных образований и городских округов республики об оказании содействия в проведении ЕНИ от имени заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан | ### апрель | ### Управление Роспотребнадзора по Республике Башкортостан |
| ### 1.3. | ### Проинформировать медицинские организации и территориальные отделы Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан о направлении главам администраций поручения Правительства Республики Башкортостан | ### апрель | ### ГБУЗ РЦПБ СПИД и ИЗ, Управление Роспотребнадзора по РБ |
| ### 1.4. | ### Провести совещания в администрациях районов и городов с руководителями предприятий и учреждений, общественными организациями о целях и задачах ЕНИ, о необходимости выделения финансовых средств на проведение ЕНИ | ### апрель | ### органы местного самоуправления, медицинские организации, ### Управление Роспотребнадзора по РБ |
| ### 1.5. | ### Направить письма руководителям образовательных, правоохранительных, миграционных, общественных, культурных, религиозных и других организаций о целях и задачах проводимой недели иммунизации с обращением принять участие в ЕНИ | ### апрель | ### Управление Роспотребнадзора по Республике Башкортостан, медицинские организации |
| ### 1.6. | ### Разместить информацию о проведении мероприятий по информированию населения о целях и задачах ЕНИ на сайтах Управления Роспотребнадзора по РБ, МЗ РБ, администраций муниципальных образований и городских округов, в средствах массовой информации | ### апрель | ### Управление Роспотребнадзора по РБ, МЗ РБ, медицинские организации, ГБУЗ РБ РЦМП, органы местного самоуправления |
| ### 1.7. | ### Организовать телефоны «горячей линии» по вопросам иммунопрофилактики населения в ГБУЗ РЦПБ СПИД и ИЗ, медицинских организациях, проинформировать средства массовой информации | ### 24-30 апреля | ### МЗ РБ, медицинские организации |
| Ожидаемый результат реализации задачи 1: Повышение информированности руководителей исполнительной власти, министерств и ведомств, предприятий и учреждений, неправительственных организаций о мерах борьбы с инфекционными заболеваниями, управляемыми средствами специфической профилактики, преимуществах иммунизации населения |  |  |  |
| ### Задача 2. Организация и проведение подготовки медицинских работников по вопросам иммунизации населения |  |  |  |
| ### 2.1. | Провести республиканскую научно-практическую конференцию «Актуальные вопросы иммунопрофилактики населения» в рамках Медицинского Форума «Неделя здравоохранения в Республике Башкортостан» | ### 14 апреля | ### МЗ РБ, ГБУЗ РЦПБ СПИД и ИЗ |
| ### 2.2. | Провести обсуждение в медицинских организациях уровней привитости детского и взрослого населения на обслуживаемой территории и состояния прививочной работы по итогам 2015 года и выполнение плана профилактических прививок по итогам 1 квартала 2016 года, с обсуждением вопросов организации мероприятий Европейской недели иммунизации 2016 года | ### апрель | ### МЗ РБ, медицинские организации, ### Управление Роспотребнадзора по РБ |
| ### 2.3. | ### Провести совещания с медицинскими работниками медицинских организаций, образовательных учреждений, здравпунктов предприятий и учреждений о целях и задачах ЕНИ | ### апрель | ### МЗ РБ, медицинские организации |
| ### 2.4. | ### Организовать и провести семинарские занятия, конференции для медицинских работников в целях повышения профессионального уровня и ответственности по обеспечению безопасности иммунизации, работе с труднодоступными слоями населениями и лицами, отказывающимися от прививок | ### март-апрель | ### МЗ РБ, медицинские организации |
| ### 2.5. | ### Организовать тестирование медицинских работников на знание требований санитарных правил по вопросам иммунопрофилактики инфекционных заболеваний и безопасной иммунизации, национального календаря профилактических прививок | ### март-апрель | ### МЗ РБ, медицинские организации |
| ### 2.6. | ### Провести конкурсы, соревнования среди медицинских работников на лучшие знания вопросов иммунопрофилактики, безопасной иммунизации | ### апрель | ### МЗ РБ, медицинские организации |
| Ожидаемый результат реализации задачи 2: Повышение профессионального уровня и ответственности медицинских работников по обеспечению безопасности иммунизации населения |  |  |  |
| ### Задача 3. Повышение грамотности населения по вопросам иммунопрофилактики |  |  |  |
| ### 3.1. | ### Организовать и провести пресс-конференцию со средствами массовой информации в агентстве «Информсвязь» | ### апрель | ### МЗ РБ, ГБУЗ РБ РЦМП, Управление Роспотребнадзора по РБ, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РБ» |
| ### 3.2. | ### Организовать и провести акции (сходы населения, театрализованные представления) по вопросам иммунопрофилактики в населенных пунктах, детских организованных коллективах с привлечением руководителей учреждений, фирм по рекламе и продаже иммунобиологических препаратов | ### 24-30 апреля | ### органы местного самоуправления, ГБУЗ РБ РЦМП, ГБУЗ РЦПБ СПИД и ИЗ, медицинские организации, детские образовательные организации, предприятия и учреждения |
| ### 3.3. | ### Выступить на республиканском и местном ТВ и радио по вопросам профилактики инфекций, управляемых средствами вакцинопрофилактики | ### апрель | ### МЗ РБ, медицинские организации, Управление Роспотребнадзора по РБ, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РБ», ГБУЗ РБ РЦМП |
| ### 3.4. | ### Подготовить тексты статей для публикации в республиканских, городских, районных, ведомственных печатных изданиях о значении профилактических прививок, преимуществах иммунизации населения, безопасности иммунизации, а также тексты лекций и бесед для населения | ### март-апрель | ### ГБУЗ РЦПБ СПИД и ИЗ, МЗ РБ, медицинские организации, Управление Роспотребнадзора по РБ, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РБ», ГБУЗ РБ РЦМП |
| ### 3.5. | ### Организовать и провести круглые столы с участием представителей администраций районов и городов, органов здравоохранения, отделов образования, лиц, работающих с безнадзорными детьми, религиозных организаций, родителей, средств массовой информации по вопросам иммунизации населения | ### апрель | ### МЗ РБ, медицинские организации, ГБУЗ РЦПБ СПИД и ИЗ, Управление Роспотребнадзора по РБ, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РБ», ГБУЗ РБ РЦМП |
| ### 3.6. | ### Организовать «прямые эфиры», «вечера вопросов и ответов» для населения по вопросам иммунопрофилактики | ### апрель | ### МЗ РБ, медицинские организации, Управление Роспотребнадзора по РБ, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РБ», ГБУЗ РБ РЦМП |
| ### 3.7. | ### Провести тематические занятия и уроки здоровья, викторины конкурсы в организованных детских и подростковых учреждениях по вопросам иммунопрофилактики. Принять участие в родительских собраниях по вопросам профилактической вакцинации и здоровья детей в детских образовательных учреждениях. | ### апрель | ### МЗ РБ, ГБУЗ РЦПБ со СПИДом и ИЗ, ГБУЗ РБ РЦМП, медицинские организации, детские образовательные организации |
| ### 3.8. | ### Оформить стенды и санитарные бюллетени на темы по вопросам иммунопрофилактики | ### апрель | ### медицинские организации |
| ### 3.9. | ### Проводить разъяснительную работу среди населения о значении профилактических прививок, последствиях недостаточного охвата иммунизацией в медицинских организациях, образовательных учреждениях всех типов , предприятиях | ### апрель | ### МЗ РБ, медицинские организации, детские образовательные организации, Управление Роспотребнадзора по РБ, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РБ», ГБУЗ РБ РЦМП |
| ### 3.10. | ### Освещать вопросы специфической профилактики инфекционных болезней при проведении гигиенической подготовки отдельных профессиональных контингентов | ### апрель | ### ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РБ» |
| ### 3.11. | ### Провести цикл бесед в женских консультациях для беременных женщин и в детских поликлиниках для родителей по формированию доверительного отношения к вакцинопрофилактике инфекционных заболеваний | ### апрель | ### медицинские организации |
| ### 3.12. | ### Размножить и распространить памятки, буклеты, брошюры для населения по профилактике вакциноуправляемых инфекций | ### 24-30 апреля | ### ГБУЗ РБ РЦМП, ### медицинские организации |
| ### 3.13. | ### Организовать показ тематических видеороликов для родителей в детских поликлиниках | ### 24-30 апреля | ### медицинские организации, ГБУЗ РБ РЦМП |
| Ожидаемый результат реализации задачи 3: Формирование грамотного отношения населения к вакцинопрофилактике, повышение уровня информированности и знаний населения об инфекциях, управляемых средствами специфической профилактики, и преимуществах иммунизации |  |  |  |
| ### Задача 4. Мероприятия по иммунизации населения против инфекционных заболеваний, выявлению и иммунизации труднодоступных слоев населения |  |  |  |
| ### 4.1. | ### Организовать и провести догоняющую иммунизацию против инфекционных заболеваний (корь, дифтерия, столбняк, коклюш, эпидпаротит, краснуха, вирусный гепатит В) среди различных возрастных групп детей и взрослых, не охваченных прививками в декретированном возрасте, обратив особое внимание на детей первого года жизни | ### 24-30 апреля | ### медицинские организации |
| ### 4.2 | ### Определить численность населения, подлежащего иммунизации в период проведения ЕНИ | ### апрель | ### медицинские организации |
| ### 4.3. | ### Пересмотреть списки не привитых детей, оформленные медицинские отводы от прививок, провести расширенные заседания иммунологических комиссий в медицинских организациях с целью охвата прививками не привитых детей | ### апрель | ### медицинские организации |
| ### 4.4. | ### Организовать неделю иммунизации в медицинских организациях, пригласить на прививки лиц, подлежащих иммунизации | ### 24-30 апреля | ### медицинские организации |
| ### 4.5. | ### Разместить объявления и другую рекламную информацию в поликлиниках, жилых домах и других местах с приглашением населения на профилактические прививки в дни проведения мероприятий ЕНИ | ### 18 -24 апреля | ### медицинские организации |
| ### 4.6. | ### Организовать выезды в места проживания труднодоступных групп населения (цыгане, мигранты, религиозные семьи) для проведения целенаправленной разъяснительной работы и проведения профилактических прививок (при необходимости с привлечением правоохранительных органов) | ### апрель | ### медицинские организации, ### территориальные подразделения органов внутренних дел (по согласованию) |
| ### 4.7. | ### Посетить на дому асоциальные семьи, родителей, отказывающихся от прививок, с разъяснениями безопасности иммунизации, последствиях отказа от профилактических прививок, пригласить их на прививки | ### апрель | ### медицинские организации |
| ### 4.8. | ### Организовать выезды прививочных бригад в отдаленные и труднодоступные населенные пункты для проведения профилактических прививок детям и взрослому населению | ### 24-30 апреля | ### медицинские организации |
| ### 4.9. | ### Обеспечить выполнение требований санитарного законодательства по иммунопрофилактике населения при организации и проведении профилактических прививок, достоверностью информации об иммунизации в медицинской документации | ### постоянно | ### МЗ РБ, медицинские организации, ### Управление Роспотребнадзора по РБ |
| Ожидаемый результат реализации задачи 4: ### Повышение уровней охвата иммунизацией населения, в том числе социально неблагополучных и труднодоступных групп населения (лиц, отказывающихся от прививок, мигрантов, цыган, сезонных рабочих, безнадзорных детей, бомжей) |  |  |  |
| ### Задача 5. Оценка эффективности проведенных мероприятий |  |  |  |
| ### 5.1. | Обеспечить представление информации о проводимых в муниципальных образованиях, населенных пунктах организационных мероприятиях и количестве привитых в Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республиканский центр профилактики и борьбы со СПИДом и инфекционными заболеваниями в ежедневном режиме | ### 24-30 апреля | ### медицинские организации |
| ### 5.2. | ### Организовать опрос (анкетирование) отдельных групп населения с целью оценки эффективности проведенных мероприятий | ### 24-30 апреля | ### медицинские организации, ГБУЗ РБ РЦМП |
| ### 5.3. | Представить итоговую информацию о проведенных мероприятиях по ЕНИ в Управление Роспотребнадзора по Республике Башкортостан и Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республиканский центр профилактики и борьбы со СПИДом и инфекционными заболеваниями в соответствии с утвержденным планом, указав количество выполненных мероприятий по каждому пункту, а также общий объем финансирования мероприятий ЕНИ в соответствии с ежегодной утвержденной формой | ### до 20.05.2016 г. | ### территориальные отделы Управления Роспотребнадзора по РБ, медицинские организации |
| ### 5.4. | ### Подвести итоги ЕНИ, обсудить на совещаниях в администрациях, медицинских советах, совещаниях | ### май | ### МЗ РБ, медицинские организации, Управление Роспотребнадзора по РБ |
| Ожидаемый результат реализации задачи 5: ### Получение информации для обсуждения на итоговых совещаниях медицинских работников |  |  |  |